## Presupuesto
SISTEMA DE GESTIÓN PUBLICITARIA - PRESUPUESTO
Fase | Horas (min) | Horas (max) | Horas (prom) | Costo | Fecha de Inicio | Tárifa (8 hrs) | Fecha de Entrega
Investigación del Usuario | 36 | 66 | 51 | 8160 | 2025-03-17 | 6.375 | 2025-03-25
Diseño de encuesta | 8 | 16 | 12 | 1920 |  | 1.5
Realizar encuesta | 20 | 30 | 25 | 4000 |  | 3.125
Analizar resultados | 4 | 12 | 8 | 1280 |  | 1
Crear Perfil | 2 | 4 | 3 | 480 |  | 0.375
Crear Perfil | 2 | 4 | 3 | 480 |  | 0.375
Conocer el Contexto de Uso | 76 | 145 | 110.5 | 17680 | 2025-03-25 | 13.8125 | 2025-04-11
Realizar estudio de mercado | 16 | 36 | 26 | 4160 |  | 3.25
Analizar resultados del estudio de mercado | 12 | 20 | 16 | 2560 |  | 2
Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 12 | 29 | 20.5 | 3280 |  | 2.5625
Realizar diagramas de casos de uso y contexto | 8 | 20 | 14 | 2240 |  | 1.75
Realizar documentación | 28 | 40 | 34 | 5440 |  | 4.25
Producir Soluciones de Diseño | 68 | 88 | 78 | 12480 | 2025-04-11 | 9.75 | 2025-04-24 | COSTOS TOTALES
Definir colores y criterios de diseño | 4 | 8 | 6 | 960 |  | 0.75 |  | Horas | 226 | 379 | 302.5
Realizar prototipo de Usuario 1 y Usuario 2 | 16 | 20 | 18 | 2880 |  | 2.25 |  | Pago por hora (Tipo A) |  |  |  | 160
Realizar mockups de las interfaces | 32 | 40 | 36 | 5760 |  | 4.5 |  | Pago por hora (Tipo B) |  |  |  | 120
Definir la conexión de las pantallas | 16 | 20 | 18 | 2880 |  | 2.25 |  | Pago por hora (Tipo C) |  |  |  | 80
Evaluar Diseño | 46 | 80 | 63 | 10080 | 2025-04-24 | 7.875 | 2025-05-05 | Horas por día |  |  |  | 8
Realizar pruebas de unidad e integración | 14 | 24 | 19 | 3040 |  | 2.375
Realizar verificación de los requerimientos | 14 | 24 | 19 | 3040 |  | 2.375 |  | Tiempo Total (Horas) |  |  |  | 302.5
Validar el diseño y el funcionamiento | 14 | 24 | 19 | 3040 |  | 2.375 |  | Tiempo Total (Días) |  |  |  | 37.8125
Comparar resultados con el diseño inicial | 4 | 8 | 6 | 960 |  | 0.75 |  | Costo Total |  |  |  | 48400
Formulas:
Fecha de Entrega = WORKDAY([Fecha de Inicio],[Tárifa (8 hrs)])

## Diagrama de Gantt
SISTEMA DE GESTIÓN PUBLICITARIA - CRONOGRÁMA
Cronograma de Proyecto
Actividad | Semana #1 |  | Semana #2 |  | Semana #3 |  | Semana #4 |  | Semana #5 |  | Semana #6 |  | Semana #7 |  | Semana #8
| 17-24 marzo del 2025 |  | 24-31 marzo del 2025 |  | 31-marzo - 07 abril del 2025 |  | 07-14 abril del 2025 |  | 14-21 abril del 2025 |  | 21-28 abril del 2025 |  | 28-05 mayo del 2025 |  | 05-12 mayo del 2025
Investigación del Usuario
Diseño de encuesta | ✅ | ✅ | ✅
Realizar encuesta |  |  | ✅ | ✅
Analizar resultados |  |  |  | ✅
Crear Perfil |  |  |  |  | ✅ | ✅
Conocer el Contexto de Uso
Realizar estudio de mercado |  |  |  |  | ✅ | ✅
Analizar resultados del estudio de mercado | [6 empty] | ✅ | ✅
Definir requerimientos funcionales y no funcionales | [6 empty] | ✅ | ✅
Realizar diagramas de casos de uso y contexto | [7 empty] | ✅ | ✅ | ✅
Realizar documentación | [8 empty] | ✅ | ✅
Producir Soluciones de Diseño
Definir colores y criterios de diseño | [10 empty] | ✅
Realizar prototipo de Usuario 1 y Usuario 2 | [10 empty] | ✅ | ✅
Realizar mockups de las interfaces | [10 empty] | ✅ | ✅
Definir la conexión de las pantallas | [12 empty] | ✅ | ✅
Evaluar Diseño
Realizar pruebas de unidad e integración | [14 empty] | ✅
Realizar verificación de los requerimientos | [14 empty] | ✅ | ✅
Validar el diseño y el funcionamiento | [15 empty] | 🔎
Comparar resultados con el diseño inicial | [15 empty] | ⚠️
SIMBOLOGÍA
✅ - Completado
🔎 - En Revisión (Por el cliente)
⚠️ - En Proceso